泰科协字〔2017〕28号

关于印发

《泰安市科技创新智库调研课题管理办法》的通  知

市直各学会、企事业科协，各县市区科协，有关高校、科研院所：

现将《泰安市科技创新智库调研课题管理办法》予以印发，请贯彻执行。

2017年10月10日

泰安市科技创新智库调研课题管理办法

- 总 则

- 为深入贯彻《关于实施创新驱动助力工程的实施意见》（泰办发〔2017〕26号），加强我市科技创新智库建设工作，进一步规范调研课题的管理工作，保证研究项目的顺利实施和经费的有效使用，参照《中国科协政策研究课题管理办法》及《山东省科协调研课题管理办法》，结合市科协工作实际，特制定本办法。
    第二条 本办法所称调研课题主要包括:
    1.围绕全市经济建设、社会发展、科技创新和事关改革发展稳定的战略性、前瞻性、关键性问题，提出咨询意见和建议的研究项目;
    2.反映科技工作者状况、需求和建议的综合类或专题类调研项目;
    3.各县市区科协，市科协所属学会（协会、研究会）、企事业科协、直属事业单位，结合社会需求，为经济、社会和科技发展建言献策的研究项目;
    4.依据我市经济、社会和科技发展目标，围绕科协工作职能，结合我市科协工作实际，由市科协自主确定的调研课题；
    第三条 市科协调研课题按照管理规范、责任明确、公开公正的原则组织实施。

第二章 申 报
    第四条 课题主要采用公开申报或定向委托方式确定课题承担单位和课题负责人。定向委托项目由市科协与有关单位协商确定。
    第五条 市科协负责或委托组织实施课题申报和审批工作，向社会公开发布申报指南。

第六条 课题申报单位须具有完成课题必备的人才条件和物质条件，为具有独立法人资格的企事业单位和社会团体。课题负责人应当在相关研究领域具有较高的学术造诣和具有与课题相关的研究经历;一般情况下，在主持的课题研究未完成时，不得申请主持新的课题，同一课题负责人、主要参加人原则上一年只能申报一项调研课题。成立科协组织的单位，纳入市科技创新智库专家库的专家优先申报。

第七条 课题申报单位依据《泰安市科技创新智库调研课题指南》，填写《泰安市科技创新智库调研课题申报书》(以下简称《课题申报书》)。市科协负责组织对课题申报单位和课题负责人进行资格审查，对《课题申报书》进行形式审查和初步遴选。
    第三章 审 批
    第八条 市科协组织评审专家组负责项目评审，对申报方完成项目的能力及其研究方案的可行性、风险性进行分析评议，提出评审意见。根据成果需求和评审专家委员会意见，择优确定课题承担单位。报市科协主席办公会审定后，发布课题评审结果。
    第九条 市科协组织召开开题报告评审会，对课题的研究内容、研究方法、技术路线、研究团队构成、时间进度、经费合理性等因素进行评议。
    第十条 通过开题报告的课题承担单位,与市科协签订《泰安市科技创新智库调研课题任务书》(简称《课题任务书》)(一式五份)，作为项目实施、工作检查、结项验收的依据。
    第四章 监 管
    第十一条 市科协负责调研课题的监管。重要课题研究原则上应在8个月内完成,一般课题研究原则上应在5个月内完成。
    第十二条 重要课题管理实行中期评估制度。项目中期评估一般在项目委托合同签订5个月左右、以会议的方式进行。课题负责人向专家组报告课题进展情况，以便确保按预期进度与方向进行。
    第十三条 评估专家根据《课题任务书》以及市科协的要求，对课题进展情况进行分析，提出评估意见;课题负责人根据专家意见提出调整和修正研究方向、方法和进度的具体措施。
    第五章 结 项
    第十四条 课题承担单位完成课题研究后，应按时提交课题研究总报告及其摘要，并提交《泰安市科技创新智库调研课题鉴定结项申请书》(简称《鉴定结项申请书》)，由市科协调宣部负责组织结项验收会议。
    第十五条 在结项验收会后，课题承担单位须根据专家意见，对总报告和专题调研报告做进一步修改完善，在此基础上再提交正式的研究报告文本和决策建议专报。
    第十六条 正式研究报告经科协办公会审批后，该课题即为结题，市科协向课题承担单位发出结项通知，并将研究资料整理归档。

第十七条 未通过结项验收的研究课题，须根据市科协调宣部的要求和验收专家的意见做出修改，并在1个月内再次提出结项验收申请。仍未通过验收的，将课题承担者列入不良记录名单，3年内不再受理其课题申请。
    第六章 成 果
    第十八条 调研课题的最终成果应为系列研究报告，包括研究总报告、专题调研报告、决策建议专报以及相关研究资料等。成果形式须在《课题任务书》中注明。
    第十九条 研究成果的所有权属于市科协所有，由市科协统一管理和协调使用。课题承担单位公开发表研究成果前，须先征得市科协同意。课题组和研究者享有署名权，同时须注明“本项研究得到泰安市科协调研课题资助”，并标注课题编号。
    第二十条 市科协不定期出版调研报告集，或在泰安市科协网站和有关期刊上摘要刊登课题研究报告部分或全部内容。
    第二十一条 所有未正式公开的研究内容、数据材料、重要结论，未经市科协许可，任何单位或个人不得以任何名义对外泄露和公开发布。课题研究中涉及国家机密的，严格按照国家有关密级规定执行。
    第七章 经 费
    第二十二条 课题研究经费来源采取市科协资助、自筹资金，以及两种方式相结合的方式。市科协资助课题金额为1-3万元。申请市科协资助部分，报经市科协批准后，依据《课题任务书》拨付。重要课题在签订任务书后即拨付60%经费，结项验收通过后拨付其余40%。一般课题在签订任务书后一次拨付经费。质量达不到要求的，将视情况扣减资助经费，并责令限期完成。
    第二十三条 课题承担单位未能完成课题研究，或者无法落实所需其它经费而导致课题无法继续执行时，课题承担单位须向市科协提交书面报告，并退回已拨经费。
    第二十四条 市科协资助的课题经费主要用于课题研究所需的资料费、问卷设计与调查费、差旅费、会议费、印刷费等。不得用于工资、福利、基建、对外投资等与课题实施无关的项目。市科协资助的调研课题立项评审、中期评估和结项验收等相关费用从项目经费列支。
    第二十五条 经费管理应严格按照国家有关财务规定执行，专款专用。按课题经费管理规定，课题管理费不得超过课题资助总额的5%。课题结题后，课题组须填写课题经费决算表，经课题承办单位审核后，报送市科协。课题经费管理混乱或者经费滥用的，市科协将视情况给予警告、通报批评、撤销资助、收回经费、直至取消其申请课题资格，并在市科协网站公布。情况严重的，追究课题承担单位以及课题负责人的法律责任。

第八章 流 程
    第二十六条 填报课题申报书→资格审查→专家评审委员会确定课题承担单位→填报课题任务书→拨付60%资助经费→课题中期评估会→填报课题鉴定结项申请书→课题结项验收会→拨付40%资助经费→形成调研报告、决策建议专报→调研成果推广使用。
    第九章 附 则
    第二十七条 本办法由泰安市科协负责解释。
    第二十八条 本办法自发布之日起实施。

泰安市科学技术协会               2017年10月10日印发