泰院政发〔2012〕35号

泰山学院关于印发

青年教师科研基金项目管理办法的通知

（试行）

各部门、各单位：

现将《泰山学院青年教师科研基金项目管理办法（试行）》印发给你们，望认真贯彻执行。

二〇一二年五月九日

泰山学院青年教师科研基金项目管理办法

（试行）

第一章  总则

第一条 为加快培养一支综合素质高、科研创新能力强的青年教师队伍，鼓励青年教师积极开展科学研究，努力提高科研水平，为申报高级别纵向项目奠定基础，设立泰山学院青年教师科研基金项目，特制定本管理办法。

第二条 青年教师基金项目管理的指导原则是：以人为本，鼓励创新；公平公正，择优立项；统筹规划，合理布局。

第三条 基金的经费来源：学校划拨的青年教师科研基金专款。

第二章  申请者条件

第四条 申请者应为我校具有硕士学位的年龄不超过35周岁的在岗青年教师。

第五条 申请者应具有良好的政治思想素质和业务水平，具有较好的科研能力和工作基础，能作为项目的实际主持者并担负实质性的研究工作。

第六条 本项目的研究期限不超过2年，由校科研处对课题进行管理和检查。

第七条 项目负责人每次只能申报一个课题,不重复资助。已主持过上级科研项目者不在本项目基金资助之列。

第三章  申报与评审

第八条 项目申请采用个人申报，所在单位推荐的方式，科研处于每年6月份集中受理一次。项目申报书在校科研处网站下载。

第九条 申请的基金项目应符合指南要求，具有一定的研究基础，研究内容具有前瞻性和创新性，技术路线合理，方案切实可行，有较高的学术价值或应用价值。优先资助对学科发展有较强促进作用的交叉学科项目的研究。

第十条 预期结项成果应满足下列条件之一：

（一）公开发表与本研究项目直接相关的2篇以上的论文。

（二）公开发表1篇论文并提供研究报告。

（三）著作类：作为项目主持人独撰（或合撰第一作者）公开发表8万字以上的学术性研究成果；

（四）作为项目负责人申请获得1项校外纵向的科研项目；

（五）作为项目负责人承担1项科研经费在1万元以上的横向科研项目；

（六）作为第一完成人申请与研究项目相关的专利1项。

（七）软件或电子产品等其他类，结项成果均要求在正规出版单位公开发行。

第十一条 学校成立项目评审委员会。根据“公正合理、科学评议、支持创新”的原则，采用无记名投票方式对项目进行评审。保证项目立项质量，并适当兼顾学科平衡。

第十二条 科研处根据项目评审委员会的评审意见，提出计划资助的项目及资助金额，报学校审批。

第四章  项目管理

第十三条 项目所在单位应加强对研究工作的指导、督促，为课题组配备学术水平较高的教师指导工作，并在人力、物力、时间等方面给予支持。应将青年教师的指导和课题研究结合起来，促进青年教师的全面成长。

第十四条 为保证项目的顺利实施，提高项目研究的质量，青年教师科研基金项目按照《泰山学院科研项目管理办法》执行。 成果发表时应注明项目编号。

第十五条 课题进行中因意外原因对研究计划作重大调整或要求中止课题者，须由课题负责人提出申请，经所在单位同意后，报科研处审批。

第十六条 项目不能按期完成而需要延期者，须由课题负责人提前半年提出申请，经所在单位同意后，报科研处审批。延期的时间原则上不能超过六个月。

第十七条 项目完成后，项目负责人应提交结题报告和研究成果等材料。

第十八条 科研处对具有下列情况的项目，作出撤项处理：

（一）无正当理由一直未开展研究工作；

（二）项目主持人长期在外或因工作变动、健康等原因，不能正常进行研究工作；

（三）未经批准擅自变更课题负责人或课题研究内容。

第十九条 对无正当理由不按时结题或没有完成研究计划的单位适当减少学院当年限报项目的申报名额。

第五章  经费管理

第二十条 项目资助金额为社科类4000元/项、自然科学类6000元/项。

第二十一条 经费实行一次下达，由科研处负责管理。 资助经费的使用参照《泰山学院科研项目经费管理办法》（泰院政发〔2012〕33号）实行。对撤销的项目，将酌情追回已下拨的经费。

第六章  附 则

第二十二条 本办法自发布之日起试行，由科研处负责解释。

主题词：青年教师  基金项目  管理办法  通知

泰山学院院长办公室                2012年5月9日印发

校对：李丽清                此件网上发布      共印12份